## Sheet1
		แบบสำรวจ ด่านชั่งน้ำหนัก รถบรรทุก การทางพิเศษ

วันที่ 19 ตุลาคม 2565
สถานที่ ด่านฯ พระโขนง

				สถานะ
ลำดับ	รายการ		จำนวน	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	หมายเหตุ
1	แท่นชั่งน้ำหนัก		1				ต้องปรับปรุง ในสภาพโลหะ ที่ผุกร่อน
						ไม่สามารถประเมินได้ ไม่มีไฟฟ้า
2	โหลดเซล		4			เครื่องชั่ง ไม่เปิดใช้งาน
						ไม่สามารถประเมินได้ ไม่มีไฟฟ้า
3	กล่องรวมสัญญาณ (J-Boxes)		2			เครื่องชั่ง ไม่เปิดใช้งาน
						ไม่สามารถประเมินได้ ไม่มีไฟฟ้า
4	เครื่องแสดงค่าน้ำหนัก (หัวอ่าน)		1			เครื่องชั่ง ไม่เปิดใช้งาน

5	จอแสดงผลภายนอก (Remote Display)		1			สภาพเก่า
6	ปั๊มน้ำแบบดูดตะกอน		-			ไม่มี
7	ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ		-			ไม่มี
8	สัญญาณไฟจราจร เขียว แดง		2			เก่า ชำรุด ไม่สามารถทำงานได้
9	ตู้ควบคุม สัญญาณไฟจราจร		-			ไม่มี
10	คอมพิวเตอร์		-			ไม่มี
11	Printer		1			เก่า ชำรุด ไม่สามารถทำงานได้
12	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด		-			ไม่มี
13	เครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด		-			ไม่มี
14	ฐานรองรับโหลดเซล		4				ต้องปรับปรุง ในสภาพโลหะ ที่ผุกร่อน
15	เหล็กฉากขอบบ่อแท่นชั่ง
16	Stopper		4			ไม่สามารถปรับตั้ง ระยะ ช่องว่าง ได้
17	ระบบกราวนด์แท่นชั่งน้ำหนัก		-			ไม่มี

	เสนอแนะ
	…............................................................................................................................
	…............................................................................................................................
	…............................................................................................................................

	ลงชื่อ ปกรลัมภณ์, สมพงษ์, สมศักดิ์				ลงชื่อ …............................................
		(ช่างผู้เข้าดำเนินงาน)				(เจ้าหน้าที่การทางพิเศษ)